## Cronograma
| 2020-07-20 | 2023-06-01 | 2023-10-01 | 2023-10-30 | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 2024-01-02 | 2024-02-28 | 2024-05-30 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 2024-11-01 | 2025-10-30
P1 | bar: 2020-07-20 to 2024-06-30
SP1 | bar: 2020-07-20 to 2023-10-30
SP2 | bar: 2020-07-20 to 2023-10-30
SP3 | bar: 2023-10-01 to 2023-12-30
SP4 | 2023-11-15: R, U e W; 2023-12-30: R, U e W; 2024-01-02: R, U e W; 2024-02-28: R, U e W; 2024-05-30: R, U e W; 2024-06-30: R, U e W
SP5 | 2023-11-15: LR, U e W; 2023-12-30: LR, U e W; 2024-01-02: LR, U e W; 2024-02-28: LR, U e W; 2024-05-30: LR, U e W; 2024-06-30: LR, U e W
P2 | bar: 2020-07-20 to 2024-09-30
SP6 | 2023-10-01: D e MX; 2023-10-30: D e MX; 2023-11-01: D e MX; 2023-11-15: D e MX; 2023-12-30: D e MX; 2024-01-02: D e MX; 2024-02-28: D e MX; 2024-05-30: D e MX
T25 | 2023-10-01: D e MX; 2023-10-30: D e MX; 2023-11-01: D e MX; 2023-11-15: D e MX; 2023-12-30: D e MX
T26 | 2024-01-02: D e MX; 2024-02-28: D e MX; 2024-05-30: D e MX
SP7 | bar: 2020-07-20 to 2023-10-30
SP8 | 2024-05-30: D, MX, R e LR; 2024-06-30: D, MX, R e LR; 2024-09-30: D, MX, R e LR
P3 | bar: 2020-07-20 to 2024-10-30
SP9 | 2023-10-01: W e M; 2023-10-30: W e M; 2023-11-01: W e M; 2023-11-15: W e M; 2023-12-30: W e M; 2024-01-02: W e M; 2024-02-28: W e M
SP10 | 2023-11-01: W e M; 2023-11-15: W e M; 2023-12-30: W e M; 2024-01-02: W e M; 2024-02-28: W e M; 2024-05-30: W e M
SP11 |  | W e M | W e M | W e M | W e M | W e M | W e M | W e M | W e M | W e M | W e M | W e M | W e M
P4 | bar: 2024-01-02 to 2025-10-30
SP12 | 2024-01-02: W, R e LR; 2024-02-28: W, R e LR; 2024-05-30: W, R e LR; 2024-06-30: W, R e LR; 2024-09-30: W, R e LR; 2024-10-30: W, R e LR
SP13 | 2024-11-01: W, R e LR; 2025-10-30: W, R e LR
P5 |  |  |  |  | W, R e M | W, R e M | W, R e M | W, R e M | W, R e M | W, R e M | W, R e M | W, R e M | W, R e M | W, R e M | W, R e M
legenda:
| LR = Luiz Rogério |  | D = Daniel
| R = Rodrigo |  | M = Maria
| W = Wagner |  | MX = Matheus Xavier
U = Ulisses

## P1
PROJETO 1: Seleção de variáveis, suas estatísticas e indicadores sociais.
Responsável: Wagner
Início e fim: 20/07/2020 - 30/06/2024
Sub-Projeto 1: Seleção das estatísticas e indicadores da seção Sinopse do Anuário.
Início e fim:20/07/2020 - 30/10/2023
Tarefa 1: Identificação dos dados cuja disponibilização ao usuário será automatizada a partir da fonte (estatísticas sociais);
Tarefa 2: Documentação dos dados cuja disponibilização ao usuário será automatizada a partir da fonte (estatísticas sociais), detalhando sua obtenção;
Tarefa 3: Distribuição da documentação dos dados cuja disponibilização ao usuário será automatizada a partir da fonte (estatísticas sociais) para os responsáveis pelo projeto 2;
Tarefa 4: Identificação dos indicadores, cuja disponibilização ao usuário será automatizada e de seus dados, obtidos automaticamente da fonte;
Tarefa 5: Documentação dos indicadores, cuja disponibilização ao usuário será automatizada e de seus dados, obtidos automaticamente da fonte, detalhando seus cálculos e como obter seus dados;
Tarefa 6: Distribuição da documentação dos indicadores para os responsáveis pelo projeto 2;
Sub-Projeto 2: Seleção das estatísticas e indicadores da seção Dados Comparados dos Municípios do Anuário.
Início e fim:20/07/2020 - 30/10/2023
Tarefa 6: Identificação dos dados cuja disponibilização ao usuário será automatizada a partir da fonte (estatísticas sociais);
Tarefa 7: Documentação dos dados cuja disponibilização ao usuário será automatizada a partir da fonte (estatísticas sociais), detalhando sua obtenção;
Tarefa 8: Distribuição da documentação dos dados cuja disponibilização ao usuário será automatizada a partir da fonte (estatísticas sociais) para os responsáveis pelo projeto 9;
Tarefa 10: Identificação dos indicadores, cuja disponibilização ao usuário será automatizada e de seus dados, obtidos automaticamente da fonte;
Tarefa 11: Documentação dos indicadores, cuja disponibilização ao usuário será automatizada e de seus dados, obtidos automaticamente da fonte, detalhando seus cálculos e como obter seus dados;
Tarefa 12: Distribuição da documentação dos indicadores para os responsáveis pelo projeto 2;
Sub-Projeto 3: Seleção das estatísticas e indicadores dos sub-projetos 1 e 2, que servirão à versão em dashboard do Anuário.
Início e fim:01/10/2023 - 30/12/2023
Tarefa 13: Identificação dos dados cuja disponibilização ao usuário é automatizada a partir da fonte (estatísticas sociais) e reunião desses em grupos;
Tarefa 14: Documentação das variáveis e seus grupos de dados cuja disponibilização ao usuário é automatizada a partir da fonte (estatísticas sociais), detalhando a obtenção e agrupamento dos mesmos;
Tarefa 15: Distribuição da documentação dos dados cuja disponibilização ao usuário é automatizada a partir da fonte (estatísticas sociais), para os responsáveis pelo projeto 2;
Tarefa 16: Identificação dos indicadores, cuja disponibilização ao usuário é automatizada e seus dados obtidos automaticamente da fonte e reunião desses em grupos;
Tarefa 17: Documentação dos indicadores, cuja disponibilização ao usuário é automatizada e seus dados obtidos automaticamente da fonte, bem como dos grupos desses, detalhando seus cálculos e como obter seus dados;
Tarefa 18: Distribuição da documentação dos indicadores para os responsáveis pelo projeto 2;
Sub-Projeto 4: Seleção de novas estatísticas e indicadores sobre os municípios sergipanos, para a versão em dashboard do Anuário.
Responsáveis: Rodrigo, Ulisses e Wagner
Início e fim: 15/11/2023 - 30/06/2024
Tarefa 19: Rastreamento na literatura de novas estatísticas e indicadores, reunião desses em grupos e documentação dos mesmos (nome, fórmula, aplicação e fonte);
Tarefa 20: Entrega da documentação de novas estatísticas e indicadores aos autores do Anuário;
Tarefa 21: Seleção das estatísticas e indicadores que serão automatizadas no projeto 2.
Sub-Projeto 5: Seleção de novas estatísticas e indicadores sobre o estado, Nordeste e Brasil, para a versão em dashboard do Anuário.
Responsáveis: Rogério, Ulisses e Wagner
Início e fim: 15/11/2023 - 30/06/2024
Tarefa 22: Rastreamento na literatura de novas estatísticas e indicadores, reunião desses em grupos e documentação dos mesmos (nome, fórmula, aplicação e fonte);
Tarefa 23: Entrega da documentação de novas estatísticas e indicadores aos autores do Anuário;
Tarefa 24: Seleção das estatísticas e indicadores que serão automatizadas no projeto 2.

## P2
PROJETO 2: Automatização de coleta de dados e fornecimento dos mesmos para a criação de visuais.
Sub-projeto 6: Automatização dos dados das figuras da seção Sinopse do Anuário tradicional.
Responsáveis: Daniel e Matheus
Início e fim: 01/10/2023 - 30/05/2024
Tarefa 25: Automatização dos dados cujas figuras os apresentam como fornecidos pela fonte
Sub-tarefa 1: Elaborar scripts, em Python, de automatização da busca de dados a partir da fonte, com uso de API e/ou web scraping;
Sub-tarefa 2: Gerar arquivos em csv ou xls e/ou xlsx, com as estatísticas coletadas, para a criação de visuais.
Início e fim: 01/10/2023 - 30/12/2023
Tarefa 26: Automatização dos dados das figuras com indicadores sociais.
Sub-tarefa 3: Elaborar scripts, em Python, de automatização da busca de dados a partir da fonte, com uso de API e/ou web scraping e calcular os indicadores com os mesmos dados, também com o Python e de forma automatizada;
Sub-tarefa 4: Gerar arquivos em csv ou xls e/ou xlsx, com os indicadores coletados, para a criação de visuais.
Início e fim: 02/01/2024 - 30/05/2024
Sub-Projeto 7: Automatização dos dados das figuras da seção Dados Comparados dos Municípios.
Responsável: Rodrigo
Início e fim: 20/07/2020 - 30/10/2023
Tarefa 27: Automatização dos dados cujas figuras os apresentam como fornecidos pela fonte.
Sub-tarefa 5: Elaborar scripts, em R, de automatização da busca de dados a partir da fonte, com uso de API e/ou web scraping;
Sub-tarefa 6: Gerar arquivos em csv ou xls e/ou xlsx, com as estatísticas coletadas, para a criação de visuais.
Sub-tarefa 7: Criar interfaces de saída gráfica dos dados no espaço reservado para tanto do aplicativo web do Anuário na página transparenciatraduzida.ufs.br
Tarefa 28: Automatização dos dados das figuras com indicadores sociais.
Sub-tarefa 8: Elaborar scripts, em R, de automatização da busca de dados a partir da fonte, com uso de API e/ou web scraping e calcular os indicadores com os mesmos dados, também com o R e de forma automatizada;
Sub-tarefa 9: Gerar arquivos em csv ou xls e/ou xlsx, com os indicadores coletados, para a criação de visuais.
Sub-tarefa 10: Criar interfaces de saída gráfica dos dados no espaço reservado para tanto do aplicativo web do Anuário na página transparenciatraduzida.ufs.br
Sub-Projeto 8: Automatização dos dados das figuras da versão do Anuário em dashboards.
Responsáveis: Daniel, Matheus, Rodrigo e Rogério
Início e fim: 30/05/2024 - 30/09/2025
Tarefa 29: Automatização dos dados como fornecidos pela fonte
Sub-tarefa 11: Elaborar scripts, em Python, de automatização da busca de dados a partir da fonte, com uso de API e/ou web scraping;
Sub-tarefa 12: Gerar arquivos em csv ou xls e/ou xlsx, com as estatísticas coletadas, para a criação de visuais.
Tarefa 30: Automatização dos indicadores sociais.
Sub-tarefa 13: Elaborar scripts, em Python, de automatização da busca de dados a partir da fonte, com uso de API e/ou web scraping e calcular os indicadores com os mesmos dados, também com o Python e de forma automatizada;
Sub-tarefa 14: Gerar arquivos em csv ou xls e/ou xlsx, com os indicadores coletados, para a criação de visuais.

## P3
PROJETO 3: Criação de visuais.
Responsáveis: Wagner e Maria
Início e fim: 01/10/2023 - 30/10/2024
Sub-Projeto 9: Criação das figuras da seção Sinopse do Anuário.
Início e fim: 01/10/2023 - 28/02/2024
Tarefa 31: Reprodução das figuras e tabelas, em Power Bi, das publicações anteriores (em pdf), a partir dos dados e indicadores atualizados e automatizados entregues no sub-projeto 6.
Sub-Projeto 10: Criação de dashboards para a seção Dados Comparados dos Municípios.
Início e fim: 01/11/2023 - 30/05/2024
Tarefa 32: Criação de dashboars para a seção, a partir dos dados entregues no sub-projeto 7.
Sub-Projeto 11: Criação de dashboards para a versão em dashboard do Anuário.
Início e fim: 01/06/2023 - 30/10/2024
Tarefa 33: Criação de dashboars para a versão, a partir dos dados entregues no sub-projeto 8.

## P4
PROJETO 4: Saídas analíticas preliminares automatizadas.
Responsáveis: Wagner, Rogério e Rodrigo
Início e fim: 02/01/2024 - 30/10/2025
Sub-Projeto 12: Comentários automatizados às figuras da seção Sinopse.
Início e fim: 02/01/2024 - 30/10/2024
Tarefa 34: Escolha do modelo explicativo e analítico da relação entre as variáveis, suas estatísticas e indicadores selecionadas em cada figura;
Tarefa 35: Automatização das saídas dos comentários para cada figura, com o uso de Python, R e Power Bi.
Sub-Projeto 13: Relatórios automatizados aos dashboards.
Início e fim: 01/11/2024 - 30/10/2025
Tarefa 36: Escolha do modelo explicativo e analítico da relação entre as variáveis, suas estatísticas e indicadores selecionadas em cada dashboard;
Tarefa 37: Automatização dos relatórios preliminares para cada dashboard, com o uso de Python, R e Power Bi.

## P5
PROJETO 5: Publicação dos produtos.
Responsáveis: Wagner, Rodrigo e Maria
Início e fim: 01/11/2023 - 30/10/2025
Tarefa 38: Geração dos arquivos em R e Power Bi, com os visuais produzidos nos projetos 3 e 4;
Tarefa 39: Entrega dos arquivos em R e Power Bi, com os visuais produzidos nos projetos 3 e 4 para publicação na página Transparência Traduzida pela equipe de Ciências da Informação;
Tarefa 40: Adequação da versão em dashboard do Anuário ao formato app de mída móvel, com o uso do Power Bi.